## Sheet2
| Начало | Создание ТЗ | Создание Vision | Создание SRS | Создание Use Cases + Design | Создание SDP | Создание BC | Создание глоссария | Создание Risk List | Уточнение | Создание прототипа бэка | Создание прототипа фронта | Создание схемы базы данных | Реализация авторизации на бэке | Реализация создание заказа на СаБаКо | Реализация создания заявки на сруб | Реализация создания заявки на брак | Реализация авторизации на фронте | Реализация создание заказа на фронте | Реализация создания заявки на сруб на фронте | Реализация создания заявки на брак на фронте | Уточнение Use Case диаграммы | Построение | Реализация создания заявки на ступу | Реализация создания заявки на курьи ножки | Реализация создания заявки на печь | Реализация создания заявки на изделие | Реализация создания заявки на ступу на фронте | Реализация создания заявки на доставку | Реализация создания заявки на доставку на фронте | Реализация создания заявки на курьи ножки на фронте | Реализация создания заявки на печь на фронте | Реализация создания заявки на изделие на фронте | Реализация изменение статуса заявки на ступу | Реализация изменение статуса заявки на изделие на фронте | Реализация изменение статуса заявки на печь на фронте | Реализация изменение статуса заявки на курьи ножки на фронте | Реализация изменение статуса заявки на ступу на фронте | Реализация изменение статуса заявки на изделие | Реализация изменение статуса заявки на печь | Реализация изменение статуса заявки на курьи ножки | Внедрение | Развертывание на Helios | Создание документации по использованию для пользователей
System analyst |  | 10 | 8 | 8 | 16 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Requirements Specifier |  | 10 | 8 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Test Analyst |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 4 | 0
User-Interface Designer |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Code Reviewer |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0
Database Designer |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Implementer |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 0 | 0
Integrator |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 8 | 0
Software Architect |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0
Tester |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0
Project Manager |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 8
System Administrator |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0
Technical Writer |  | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 24
SUM | 0 | 28 | 24 | 36 | 52 | 40 | 32 | 16 | 16 | 0 | 46 | 46 | 28 | 40 | 28 | 28 | 28 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32 | 0 | 18 | 18 | 18 | 26 | 18 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 18 | 26 | 26 | 26 | 26 | 18 | 18 | 18 | 0 | 36 | 32
SUM/3 | 0 | 9.3333 | 8 | 12 | 17.3333 | 13.3333 | 10.6667 | 5.3333 | 5.3333 | 0 | 15.3333 | 15.3333 | 9.3333 | 13.3333 | 9.3333 | 9.3333 | 9.3333 | 11.3333 | 11.3333 | 11.3333 | 11.3333 | 10.6667 | 0 | 6 | 6 | 6 | 8.6667 | 6 | 8.6667 | 8.6667 | 8.6667 | 8.6667 | 8.6667 | 6 | 8.6667 | 8.6667 | 8.6667 | 8.6667 | 6 | 6 | 6 | 0 | 12 | 10.6667
Dates |  | 2023-02-06 | 2023-02-13 | 2023-02-20 | 2023-02-27 | 2023-03-06 | 2023-03-13 | 2023-03-20 | 2023-03-27 |  | 2023-04-10 | 2023-04-17 | 2023-04-24 | 2023-05-01 | 2023-05-08 | 2023-05-15 | 2023-05-22 | 2023-05-29 | 2023-06-05 | 2023-06-12 | 2023-06-19 | 2023-06-26 |  | 2023-09-01 | 2023-09-07 | 2023-09-13 | 2023-09-19 | 2023-09-25 | 2023-10-01 | 2023-10-07 | 2023-10-13 | 2023-10-19 | 2023-10-25 | 2023-10-31 | 2023-11-06 | 2023-11-12 | 2023-11-18 | 2023-11-24 | 2023-11-30 | 2023-12-06 | 2023-12-12 |  | 2023-12-24 | 2023-12-30

## Sheet3
| System analyst | Requirements Specifier | Test Analyst | User-Interface Designer | Code Reviewer | Database Designer | Implementer | Integrator | Software Architect | Tester | Project Manager | System Administrator | Technical Writer | SUM | SUM/3 | Dates
Начало | [13 empty] | 0 | 0
Создание ТЗ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 28 | 9.3333 | 2023-02-06
Создание Vision | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 8 | 2023-02-13
Создание SRS | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 36 | 12 | 2023-02-20
Создание Use Cases + Design | 16 | 4 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 52 | 17.3333 | 2023-02-27
Создание SDP | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 8 | 40 | 13.3333 | 2023-03-06
Создание BC | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 32 | 10.6667 | 2023-03-13
Создание глоссария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 16 | 5.3333 | 2023-03-20
Создание Risk List | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 16 | 5.3333 | 2023-03-27
Уточнение | [13 empty] | 0 | 0
Создание прототипа бэка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 16 | 0 | 4 | 8 | 0 | 46 | 15.3333 | 2023-04-10
Создание прототипа фронта | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 2 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0 | 46 | 15.3333 | 2023-04-17
Создание схемы базы данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28 | 9.3333 | 2023-04-24
Реализация авторизации на бэке | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16 | 2 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 40 | 13.3333 | 2023-05-01
Реализация создание заказа на СаБаКо | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28 | 9.3333 | 2023-05-08
Реализация создания заявки на сруб | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28 | 9.3333 | 2023-05-15
Реализация создания заявки на брак | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28 | 9.3333 | 2023-05-22
Реализация авторизации на фронте | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 16 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 11.3333 | 2023-05-29
Реализация создание заказа на фронте | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 16 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 11.3333 | 2023-06-05
Реализация создания заявки на сруб на фронте | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 16 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 11.3333 | 2023-06-12
Реализация создания заявки на брак на фронте | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 16 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 11.3333 | 2023-06-19 | Релиз 1
Уточнение Use Case диаграммы | 16 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 32 | 10.6667 | 2023-06-26
Построение | [13 empty] | 0 | 0
Реализация создания заявки на ступу | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 6 | 2023-09-01
Реализация создания заявки на курьи ножки | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 6 | 2023-09-07
Реализация создания заявки на печь | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 6 | 2023-09-13
Реализация создания заявки на изделие | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 8.6667 | 2023-09-19
Реализация создания заявки на ступу на фронте | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 6 | 2023-09-25 | Релиз 2
Реализация создания заявки на доставку | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 8.6667 | 2023-10-01
Реализация создания заявки на доставку на фронте | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 8.6667 | 2023-10-07
Реализация создания заявки на курьи ножки на фронте | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 8.6667 | 2023-10-13
Реализация создания заявки на печь на фронте | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 8.6667 | 2023-10-19
Реализация создания заявки на изделие на фронте | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 8.6667 | 2023-10-25
Реализация изменение статуса заявки на ступу | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 6 | 2023-10-31 | Релиз 3
Реализация изменение статуса заявки на изделие на фронте | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 8.6667 | 2023-11-06
Реализация изменение статуса заявки на печь на фронте | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 8.6667 | 2023-11-12
Реализация изменение статуса заявки на курьи ножки на фронте | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 8.6667 | 2023-11-18
Реализация изменение статуса заявки на ступу на фронте | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 8.6667 | 2023-11-24
Реализация изменение статуса заявки на изделие | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 6 | 2023-11-30
Реализация изменение статуса заявки на печь | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 6 | 2023-12-06
Реализация изменение статуса заявки на курьи ножки | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 6 | 2023-12-12
Внедрение | [13 empty] | 0 | 0
Развертывание на Helios | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 36 | 12 | 2023-12-24 | Релиз 4
Создание документации по использованию для пользователей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | 32 | 10.6667 | 2023-12-25
Ставка | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 0.5 | 3 | 0.5 | 0.5
SUM | 82 | 46 | 68 | 80 | 52 | 24 | 312 | 64 | 48 | 72 | 180 | 24 | 76
| 41 | 23 | 34 | 80 | 26 | 24 | 312 | 64 | 120 | 36 | 540 | 12 | 38
TOTAL | 1350